## Carta Gantt
CARTA GANTT – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y GASTOS COMUNES "EL MIRADOR"
Metodología: Tradicional ¦ Duración: 24 semanas ¦ Ciclo de Vida del Software (SDLC)
ID | Etapa / Tarea | Responsable | Costo Est. ($CLP) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
FASE 1: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | bar: S16 to S24
F1.1 | Levantamiento requerimientos funcionales | Analista | 150000 | bar: S1 to S2
F1.2 | Levantamiento requerimientos no funcionales | Analista | 120000 | bar: S1 to S2
F1.3 | Identificación actores y procesos | Analista | 100000 | bar: S2 to S3
F1.4 | Análisis reglas de negocio | Analista | 130000 | bar: S3 to S4
F1.5 | Documento de requerimientos | Analista | 180000 | bar: S4
F1.6 | Validación requerimientos | Cliente / Equipo | 80000 | bar: S4
FASE 2: DISEÑO DEL SISTEMA | bar: S16 to S24
F2.1 | Diseño arquitectura sistema | Analista / Dev | 220000 | bar: S5 to S6
F2.2 | Diseño Base de Datos | Analista / Dev | 250000 | bar: S5 to S7
F2.3 | Diseño UI/UX | Diseñador | 200000 | bar: S6 to S7
F2.4 | Diseño módulos funcionales | Dev | 180000 | bar: S7 to S8
F2.5 | Diseño seguridad y permisos | Dev | 150000 | bar: S8
F2.6 | Validación diseño | Equipo | 70000 | bar: S8
FASE 3: DESARROLLO / IMPLEMENTACIÓN | bar: S16 to S24
F3.1 | Configuración entorno y repositorio | Dev | 100000 | bar: S9
F3.2 | Módulo usuarios y roles | Dev | 300000 | bar: S9 to S11
F3.3 | Módulo residentes y unidades | Dev | 320000 | bar: S10 to S12
F3.4 | Módulo financiero y pagos | Dev | 500000 | bar: S12 to S14
F3.5 | Módulo notificaciones | Dev | 250000 | bar: S14 to S15
F3.6 | Módulo solicitudes y reclamos | Dev | 250000 | bar: S15 to S16
F3.7 | Consultas y panel administrativo | Dev | 280000 | bar: S16 to S17
F3.8 | Reportes y exportación | Dev | 300000 | bar: S17 to S18
F3.9 | Integración de módulos | Equipo | 150000 | bar: S18
FASE 4: PRUEBAS, TESTEO | bar: S16 to S24
F4.1 | Pruebas unitarias | Tester | 150000 | bar: S19
F4.2 | Pruebas integración | Tester | 180000 | bar: S19 to S20
F4.3 | Pruebas funcionales | Tester | 200000 | bar: S20 to S21
F4.4 | Pruebas seguridad y rendimiento | Tester / Dev | 150000 | bar: S21
F4.5 | Corrección de errores | Dev | 120000 | bar: S21 to S22
FASE 5: MANTENCIÓN | bar: S16 to S24
F5.1 | Capacitación usuarios | Equipo | 80000 | bar: S23
F5.2 | Implementación sistema | Dev | 120000 | bar: S23
F5.3 | Puesta en marcha | Equipo | 100000 | bar: S24
F5.4 | Entrega documentación | Analista | 90000 | bar: S24
F5.5 | Mantención inicial | Dev | 110000 | bar: S24
F5.6 | Cierre proyecto | Equipo | 50000 | bar: S24